## Matriz de trazabilidad
Matriz de Trazabilidad - OrangeHRM DEMO
ID Req | Requisito Funcional | ID HU | Historia de Usuario | ID CP | Caso de Prueba | Estado de prueba
RF001 - RF002 | El sistema debe permitir a los usuarios autenticarse con usuario y contraseña. | HU001 | Iniciar sesión con usuario y contraseña. | CP001 | Validar login con credenciales correctas. | Pasado
|  |  |  | CP002 | Validar mensaje de error con credenciales inválidas. | Pasado
|  |  |  | CP003 | Validar comportamiento con campos vacíos. | Pasado
RF003 | El sistema debe permitir cerrar sesión de forma segura. | HU002 | Cerrar sesión correctamente desde el sistema. | CP004 | Validar que al cerrar sesión se redirige al login. | Pasado
|  |  |  | CP005 | Validar que el sistema no permite retroceder tras logout. | Fallado
RF006 | El sistema debe permitir registrar nuevos empleados. | HU003 | Registrar nuevo empleado en el sistema. | CP006 | Validar que se registran empleados correctamente. | Pasado
|  |  |  | CP007 | Validar mensaje de error para un id empleado ya existente | Pasado
|  |  |  | CP008 | Validar comportamiento con campos vacios en el registro de empleados. | Pasado
|  |  |  | CP009 | Validar que el nuevo empleado este en la lista de empleados del modulo PIM | Pasado
RF007 | El sistema debe permitir editar información de empleados. | HU004 | Editar información de empleado. | CP010 | Validar que los cambios en los datos se guardan correctamente. | Pasado
RF009 | El sistema debe permitir buscar empleados por nombre o ID. | HU005 | Buscar empleados en el sistema. | CP011 | Validar búsqueda con nombre. | Pasado
|  |  |  | CP012 | Validar búsqueda con ID. | Pasado
|  |  |  | CP013 | Validar mensaje al no encontrar resultados. | Pasado
RF011 | El sistema debe permitir registrar solicitudes de vacaciones. | HU006 | Registrar solicitud de permiso para un empleado | CP014 | Validar que se puede seleccionar rango de fechas y enviar solicitud. | Pasado
|  |  |  | CP015 | Validar que se puede seleccionar rango de fechas y enviar solicitud de licencia por vacaciones. | Pasado
|  |  |  | CP016 | Validar que no pueda seleccionar fechas con formato incorrecto | Pasado
|  |  |  | CP017 | Validar que no se permiten rango de fechas pasadas. | Fallado
|  |  |  | CP018 | validar que no se sobrepongan las fechas de la solicitud con otra solicitud | Pasado
|  |  |  | CP019 | validar que no se permitan fechas que excedan el balance de dias | Pasado
RF012 | El sistema debe permitir aprobar/rechazar solicitudes de vacaciones. | HU007 | Aprobar o rechazar solicitud de permiso | CP020 | Validar que se pueden visualizar solicitudes pendientes. | Pasado
|  |  |  | CP021 | Validar que se puede aprobar la solicitud | Pasado
|  |  |  | CP022 | Validar que se puede rechazar la solicitud | Pasado
RF013 | El sistema debe permitir ver historial de solicitudes de un empleado. | HU008 | Visualizar historial de permisos de un empleado | CP023 | Buscar historial de empleado sin aplicar filtros | Pasado
|  |  |  | CP024 | Buscar historial con estado específico | Pasado
|  |  |  | CP025 | Buscar historial con estado especifico y rango de fechas | Pasado
|  |  |  | CP026 | Buscar historial completo con subunidad seleccionada | Pasado
|  |  |  | CP027 | Buscar historial con subunidad incorrecta | Pasado
|  |  |  | CP028 | Buscar historial con todos los campos combinados | Pasado
|  |  |  | CP029 | Buscar historial de un empleado sin solicitudes | Pasado
RF014 | El sistema debe mostrar al administrador un listado general de permisos tomados y pendientes por fecha. | HU009 | Visualizar lista general de permisos por fecha | CP030 | Visualización general de solicitudes en el año actual (configuración por defecto) | Pasado
|  |  |  | CP031 | Verificar el listado general de todas las solicitudes de empleados por intervalo de fecha | Pasado
|  |  |  | CP032 | Filtrar lista por tipo de permiso | Pasado
|  |  |  | CP033 | Filtrar lista por subunidad (área) | Pasado
|  |  |  | CP034 | Buscar el listado general de permisos tomados y pendientes | Pasado
|  |  |  | CP035 | Buscar permisos en fechas sin registros | Pasado
|  |  |  | CP036 | Validar intervalo de fecha incorretas al buscar permisos | Pasado
|  |  |  | CP038 | Buscar permisos con subunidad inexistente | Pasado